## 2017 -2019 с учетом изменений
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фасада с утеплением |  | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Октябрьский район
285 | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 6б | 3296137.67 | 67276.36 | 85106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3143755.31 | 0 | 0
286 | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 8а | 1669929.77 | 32988.03 | 95445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.48 | 1541496.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 9 | 1739214.43 | 35739.48 | 33406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.48 | 1670068.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Октябрьскому району |  | 6705281.87 | 136003.87 | 213957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.96 | 3211565.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3143755.31 | 0 | 0
Октябрьский район
299 | пгт. Приобье, мкр. Речников, д. 13 | 2893287.92 | 58468.75 | 102634.49 | 294814.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.9 | 2437370.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 45 | 1450484.04 | 29510.33 | 41986.55 | 858764.47 | 0 | 0 | 520222.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 4а | 5287801.22 | 107335.83 | 164772.38 | 0 | 1131619.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2458393.33 | 0 | 0 | 547.2 | 1425680.16 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 57 | 2156552.5 | 43996.8 | 56630.5 | 0 | 0 | 0 | 525694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.54 | 1530230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Октябрьскому району |  | 11788125.68 | 239311.71 | 366023.92 | 1153578.83 | 1131619.52 | 0 | 1045917.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.9 | 4895763.65 | 1517.54 | 1530230.4 | 547.2 | 1425680.16 | 0 | 0 | 0 | 0
20

## Примечания
№ п/п | Искл (-) /вкл(+) | Год | МО | Адрес | Стоимость капремонта, всего | Примечания
1 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Островского, д. 38 |  | По комисси о невозможности перенесен на 2026г.
2 | - | 2017 | Ханты-Мансийский район | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | 1604613.9 | Исключили по износу более 70% 33/01-вх-13765 от 10.10.2019
3 | - | 2019 | Ханты-Мансийский район | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | 1157801.78 | Исключили по износу более 70% 33/01-вх-13765 от 10.10.2019
4 | - | 2019 | Нижневартовск | ул. Омская, д. 18а | 1472122.08 | По комисси о невозможности (22-КР) перенесен на 2026г.
5 | + | 2018 | Сургут | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6Б* | 3820550 | Спецсчет УК
6 | + | 2018 | Сургут | пр-кт. Ленина, д. 30* | 1120000 | Спецсчет УК
7 | + | 2019 | Сургут | пр-кт. Ленина, д. 33* | 9953615 | Спецсчет УК
8 | - | 2019 | Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 2 | 210200.1 | По комисси о невозможности (85-КР) перенесен на 2020г.
9 | - | 2019 | Мегион | ул. Ленина, д. 4, корп. 1 | 834021.46 | По комисси о невозможности (83-КР) перенесен на 2020г.
10 | - | 2019 | Мегион | ул. Садовая, д. 33 | 599632.72 | По комисси о невозможности (84-КР) перенесен на 2020г.
11 | - | 2019 | Сургутский р-н | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1468081.98 | По комисси о невозможности (30-КР) перенесен на 2026г.
12 | - | 2019 | Сургут | ул. Республики, д. 86 | 13039027.2 | На 2020 в связи с расторжением
13 | - | 2019 | Сургут | ул. Республики, д. 88 | 12998444.95 | На 2020 в связи с расторжением
14 | - | 2019 | Сургут | ул. Просвещения, д. 49 | 9122980.13 | На 2020 в связи с расторжением
15 | + | 2019 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 10/11/11а* | 1200000 | Спецсчет РО
16 | + | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 14-й, д. 33* | 2413558 | Спецсчет РО
17 | + | 2019 | Пыть-Ях | мкр. 5-й Солнечный, д. 6* | 458098 | Спецсчет РО
18 | - | 2019 | Сургут | проезд. Дружбы, д. 10 | 3307392.76 | аукцион не состоялся (33/01-сд-1929 от 05.11.2019)
19 | - | 2019 | Сургут | проезд. Дружбы, д. 11 | 2387277.88 | аукцион не состоялся (33/01-сд-1929 от 05.11.2019)
20 | - | 2019 | Сургут | ул. 30 лет Победы, д. 9А | 14138240.76 | аукцион не состоялся (33/01-сд-1929 от 05.11.2019)
21 | - | 2019 | Сургут | ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1 | 11046970.49 | аукцион не состоялся (33/01-сд-1929 от 05.11.2019)
22 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 16А, д. 66 | 5657815.27 | аукцион не состоялся (33/01-сд-1929 от 05.11.2019)
23 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 18 | 827069.88 | Газ на более поздний (2023-2025) по решению комиссии протокол №4 от 07.11.2019
24 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 19 | 1031922.6 | Газ на более поздний (2023-2025) по решению комиссии протокол №4 от 07.11.2019
25 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 11 | 976752.27 | Газ на более поздний (2023-2025) по решению комиссии протокол №4 от 07.11.2019
26 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 18 | 897328.44 | Газ на более поздний (2023-2025) по решению комиссии протокол №4 от 07.11.2019
27 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 3 | 900417.57 | Газ на более поздний (2023-2025) по решению комиссии протокол №4 от 07.11.2019
28 | - | 2019 | Ханты-Мансийский район | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 5А | 4997155.91 | Исключили по признанию аварийным (33/01-вх-16647 от 28.11.2019)
29 | - | 2019 | Советский район | г. Советский, ул. Строительная, д. 40, корп. а | 3077329.34 | Исключили по превышению стоимости ККР над предельной 33/01-вх-16645 от 28.11.2019 (проекты оплатили)
30 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 7-й, д. 25Д | 760062.9 | Перенос на 2026-2028 по невозможности повторная комиссия
31 | - | 2019 | Нефтеюганск | мкр. 7-й, д. 39Д | 734518.51 | Перенос на 2026-2028 по невозможности повторная комиссия
32 | - | 2019 | Сургутский район | пгт. Федоровский, проезд Промышленный, д. 22 | 517442.55 | аукцион не состоялся (33/01-сд-1929 от 05.11.2019)
33 | - | 2019 | Лангепас | ул. Парковая, д. 7 | 8722621.88 | перенос на 2020 по расторжению
34 | - | 2019 | Лангепас | ул. Парковая, д. 7А | 2810691.94 | перенос на 2020 по расторжению
35 | - | 2019 | Лангепас | ул. Парковая, д. 1 | 9777314.7 | перенос на 2020 по расторжению
36 | - | 2019 | Кондинский район | пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 34 | 53768.42 | Перенос по невозможности на 2020 (Приказ № 97)
37 | - | 2019 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 100 | 784748.98 | перенос на 2020 по расторжению
38 | - | 2019 | Нефтеюганский район | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 104 | 799083.53 | перенос на 2020 по расторжению
39 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул.Кооперативная,д.57 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
40 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Красноармейская,д. 5 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
41 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Красногвардейская, 7А |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
42 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Красногвардейская, 7 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
43 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Красногвардейская, 12 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
44 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д.87Б |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
45 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д.87Б |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
46 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д.95 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
47 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д.95 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
48 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пролетарская, д.2 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
49 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пролетарская, д.6 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
50 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пролетарская, д.8 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
51 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Промышленная, д.3 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
52 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пушкина, д. 16 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
53 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пушкина, д. 18 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
54 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пушкина, д. 20 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
55 | - | 2019 | Сургутский район | п. Нижнесортымский, пер. Строителей, д. 1 | 4311121.48 | Искл из Программы
56 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 68 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
57 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 72 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
58 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Сирина, д. 51 | 8996273.31 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
59 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Спортивная, д. 4 | 4166463.57 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
60 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Спортивная, д. 8 | 507738.3 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
61 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 32 | 3438940.27 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
62 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 38 | 4294333.8 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
63 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 111А | 1948512.7 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
64 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
65 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
66 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 44 | 3297339.48 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
67 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 107 | 4171111.47 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
68 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 105 | 4073946.3 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
69 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 103 | 2151432.79 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
70 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 79 | 3195887.39 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
71 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 81 | 2058032.79 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
72 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 71 | 4314309.73 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
73 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 59 | 4825984.75 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
74 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 77 | 3611756.32 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
75 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Чехова, д. 62 | 3171500.45 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
76 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Школьная, д.4 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
77 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Школьная, д.4 | 198795.53 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
78 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Чехова, д. 67 | 3934697.9 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
79 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Чехова, д. 64 А | 7399948.76 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
80 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Пискунова, д. 4 | 3169138.88 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
81 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Пискунова, д. 4 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
82 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 105 | 407538.7 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
83 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 105 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
84 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 82 | 3218599.17 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
85 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 73 |  | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
86 | - | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 73 | 834971.09 | Икл. Из программы (протокол комиссии ДГХ № 8 от 20.11.2019)
87 | - | 2019 | Радужный | мкр. 1-й, д. 14 | 8770510.13 | аукцион не состоялся (33/01-сд-2220 от 05.12.2019)
88 | - | 2019 | Радужный | мкр. 3-й, д. 8 | 1179522.12 | аукцион не состоялся (33/01-сд-2220 от 05.12.2019)
89 | - | 2019 | Радужный | мкр. 3-й, д. 11 | 1167168.49 | аукцион не состоялся (33/01-сд-2220 от 05.12.2019)
90 | - | 2019 | Радужный | мкр. 3-й, д. 13 | 1165767.54 | аукцион не состоялся (33/01-сд-2220 от 05.12.2019)
91 | - | 2019 | Сургут | ул. Мелик-Карамова, д. 70 | 13851306.4 | договор расторгнет (33/01-СД-2150 от 03.12.2019)
92
93
94

## Лист1 (hidden)
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[10 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
186 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 6346662.57 | 317333.13 | 701587.49 | 3451870.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.8 | 1875871.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 6646378.14 | 332318.91 | 734719.34 | 3614882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 1964457.4544 | 0 | 0 | 0 | 0