| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 02 | » | февраля | 20 | 18 | г. |  | № | 38 |
| п.г.т. Приобье |

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем на территории городского поселения Приобье в весенне-летний период 2018 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь:

1. Утвердить План мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период в 2018 году (прилагается).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского поселения Приобье:

2.1. Обеспечить своевременное осуществление комплекса первоочередных мер по защите населения, объектов производственного назначения, расположенных в зонах вероятного затопления;

2.2. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

3. Руководителям предприятий, учреждений независимо от форм собственности на территории поселения:

3.1. Разработать и предоставить на согласование (в двух экземплярах) оперативный план эвакуации своих работников и материальных ценностей с использованием всей имеющейся автомобильной техники и плавучих средств до 16 марта 2018 года.

3.2. Создать аварийные бригады и провести с ними инструкторско-методическое занятие по решению предстоящих задач, установить (по мере необходимости) их круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения последствий весеннего паводка;

3.3. До начала ледохода провести (по мере необходимости) эвакуацию материальных ценностей из зон возможного затопления.

4. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации сообщать в администрацию городского поселения по тел.: 8(34678)32-4-54 и в единую дежурно - диспетчерскую службу Октябрьского района тел.: 8(34678) 2-13-09.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Приобье по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности.

Глава городского поселения Приобье 						Е.Ю. Ермаков

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения Приобье

от «02» февраля 2018 года №38

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕДОХОДОМ И ПОЛОВОДЬЕМ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В 2018 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение предварительного прогноза данных по уровню паводковых вод и возникновения возможных негативных последствий, обсудить данный вопрос на КЧС и ОПБ | КЧС и ОПБ городского поселения Приобье | до начала ледохода, но не позднее 30.04.2018г. (уточняется согласно прогноза) |
| 2 | Провести проверку готовности средств оповещения населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весенне-летнего половодья | Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации г.п. Приобье | до 01 мая 2018 года |
| 3 | Произвести осмотр гидротехнического сооружения (дамбы) в г.п. Приобье с составлением акта осмотра. | КЧС и ОПБ городского поселения Приобье | апрель-май (после схода снега) |
| 4 | Провести осмотр линий электроснабжения, связи, накопителей жидких отходов, водопропускных устройств | Руководители объектов экономики г.п. Приобье | до начала ледохода |
| 5 | Провести осмотр задвижек на объездной дороге г.п. Приобье и осуществлять постоянный контроль за пропуском воды | Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации г.п. Приобье | Весенне-летний период |
| 6 | Представить список техники, которая может быть задействована в случае возникновения ЧС | Руководители предприятий и организаций | до 01.03.2018г. |
| 7 | Подготовить автотранспортную технику, плавучие средства к возможным ремонтно-восстановительным работам, а также эвакуационным мероприятиям | Руководители предприятий и организаций | до 01.04.2018г. |
| 8 | Создать аварийные бригады и провести с ними инструктажи и методические занятия по решению задач связанных с возможным возникновением ЧС | Руководители предприятий и организаций | до 01.04.2018г. |
| 9 | Провести комплексную тренировку сил и средств задействованных в противопаводковых мероприятиях | КЧС и ОПБ городского поселения Приобье с отделом ГЗН | по согласованию с ГЗН |
| 10 | Уточнить планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения угрозы затопления | Руководители предприятий и организаций | до 01.04.2018г. |
| 11 | Организовать информирование населения о сложившейся обстановке во время прохождения половодья в весенне-летний период и правилах действий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций | Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации г.п. Приобье | Весенне-летний период |
| 12 | Провести проверку готовности централизованных систем водоснабжения и канализации к работе в условиях прохождения весеннего половодья | МП «ЭГК» МО г.п. Приобье | до начала ледохода |
| 13 | Предусмотреть запас дезсредств для работы на источниках питьевого водоснабжения и канализационных-очистных сооружениях. | МП «ЭГК» МО г.п. Приобье | до начала ледохода |
| 14 | Разработать планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и обеспечению населения безопасной питьевой водой. | МП «ЭГК» МО г.п. Приобье | до начала ледохода |
| 15 | Организовать работу с предпринимателями по увеличению запаса бутилированной воды на объектах торговли | Отдел по социальной политике администрации г.п. Приобье | Весенне-летний период |