## внес.изм. 3
Приложение
ПЛАН
Мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
"Совершенствование и развитие сети дорог общего пользования местного значения в городском поселении Приобье
на 2013 - 2015 годы"
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Вид работ | Стоимость тыс. руб, всего | Местный бюджет | Бюджет ХМАО- Югры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2013 год
Ремонт
1 | ул. Югорская | 395 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части, отсыпка щебнем обочин | 3594.806 | 179.741 | 3415.065
2 | мкр. Газовиков | 380 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части, отсыпка щебнем обочин | 1598.362 | 79.918 | 1518.444
3 | Автодороги общего пользования местного значения | 380 | нанесение осевой разметки | 138.655 | 113.864 | 24.791
|  |  | Итого: | 5331.823 | 373.523 | 4958.3
Текущий ремонт, содержание, обустройство, обеспечение безопасности
1 | дороги поселения |  | Обслуживание дорог | 2567 | 2567
2 | дороги поселения |  | Установка знаков на дорогах общего пользования местного знаения п.г.т. Приобье | 214.951 | 214.951
3 | остановка м/н "Вика" |  | Ремонт павильона остановки м/н "Вика" | 25 | 25
| дороги поселения |  | Текущий ремонт автодорог общего пользования местного значения в п.г.т. Приобье (ямочный ремонт) | 81 | 81
| ул. Центральная |  | Текущий ремонт автодорог общего пользования местного значения в п.г.т. Приобье по ул. Центральная | 359.498 | 359.498
|  |  | Итого: | 3247.449 | 3247.449
Проектная документация, инженерные изыскания, экспертиза
1 | ул. Центральная |  | Проектная документация "Реконструкция дорог общего пользования местного значения по ул. Центральная, п.г.т. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" | 580.34 | 580.34
|  |  | Итого: | 580.34 | 580.34
|  |  | Всего: | 9159.612 | 4201.312 | 4958.3
2014 год
Ремонт
1 | ул. Черемушки | 540 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня на проезжей чпсти и обочинах. | 1032.682 | 51.6341 | 981.0479
2 | пер. Уральский | 100 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части, отсыпка песком и щебнем обочин | 1032.581 | 51.6291 | 980.9519
1 | ул. Сибирская | 530 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
2 | ул. Геологов | 530 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
1 | ул. Одесская | 425 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
|  |  | Итого: | 2065.263 | 103.2632 | 1961.9998
Реконструкция
1 | ул. Центральная | 3006 | Работы согласно проектной документации | Источник финанси-рования не определен
Итого:
Текущий ремонт и содержание
1 | Дороги поселения |  | Оказание услуг по бслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значениия, внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров в городском поселении Приобье | 2831.252 | 2831.252
2 | Дороги поселения |  | Текущий ремонт дорог общего пользования; ремонт и установка недостающих и новых дорожных знаков и элементов обустройства, на дорогах общнго пользования; установка знаков по предписаниям ГИБДД на дорогах общего пользования п.г.т. Приобье | 543.4848 | 543.4848
|  |  | Итого: | 3374.7368 | 3374.7368
Проектные и изыскательские работы
1 | Вновь строящиеся дороги |  | Проектные и изыскательские работы
Итого:
|  |  | Всего: | 5439.9999 | 3478 | 1961.9998
2015 год
Ремонт
1 | пер. Уральский | 250 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части, отсыпка песком и щебнем обочин | 2173.8947 | 108.6947 | 2065.2
2 | пер. Российский | 320 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
3 | ул. Мостостроителей | 520 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
3 | пер. Энергетиков | 250 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
|  |  | Итого: | 2173.8947 | 108.6947 | 2065.2
Стрительство
1 | Строительство дорог мкр. ЭКБ | 1600 | Работы согласно проектной документации | 15000 |  | 15000
Итого:
Текущий ремонт и содержание
1 | Дороги поселения |  | Оказание услуг по бслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значениия, внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров в городском поселении Приобье | 2831.252 | 2831.252
2 | Дороги поселения |  | Текущий ремонт дорог общего пользования; ремонт и установка недостающих и новых дорожных знаков и элементов обустройства, на дорогах общнго пользования; установка знаков по предписаниям ГИБДД на дорогах общего пользования п.г.т. Приобье | 538.0533 | 538.0533
|  |  | Итого: | 3369.3053 | 3369.3053
Проектные и изыскательские работы
1 | Вновь строящиеся дороги |  | Проектные и изыскательские работы
Итого:
|  |  | Всего: | 5543.2 | 3478 | 2065.2
|  |  | Итого по программе: | 20142.8118 | 11157.312 | 8985.4999